## Outil
Références
Réalisé avec VOXOA Conseil - 27 rue Joannès Carret - 69009 Lyon - contact@voxoa.fr
Colonnes à compléter (décision, suivi)
N° | Etape | POINTS DE VIGILANCE | RISQUES en phase EXECUTION et en phase EXPLOITATION | Actions (jalons) à mettre en œuvre | Au plus tard | TOP concerné | Pilotage (qui) | Actions à mettre en œuvre Commentaires sur le suivi des jalons | Date de réalisation du jalon | Jalon achevé (oui/non)
1 | PROGRAMMATION | Reconnaissance des réseaux concessionnaires existants | EXECUTION Découvertes tardives voire dangereuses de réseaux Arrêt de chantier, travaux supplémentaires Accidents Difficultés contractuelles et financières accrues si le montage de l'opération se fait en marché global (Conception/Construction en Public par exemple) Vigilance toute particulière à avoir si présence de HT aérienne : - pour l'impantation des bâtiments - pour la phase travaux (déplacements d'engins sous la ligne) EXPLOITATION Difficultés avec la gestion des déchets/poubelles | Faire les Déclarations de Travaux le plus en amont possible afin de programmer le plus finement possible, puis les verser au DCE des Entreprises (Dossier de Site) Attention : - Si les réponses aux DT pour des réseaux sensibles donnent des réseaux de classes de précisions B ou C --> obligation de réaliser des investigations complémentaires (IC) de type repérage, marquage & piquetage par un prestataire indépendant agréé - Si les réponses aux DT pour des réseaux sensibles donnent des réseaux de classes de précisions A --> obligation de réaliser des investigations complémentaires (IC) si technique de travaux intrusive, conseillé sinon Exiger des différents intervenants concernés qu'ils disposent d'une autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR), obligatoire depuis le 01/01/2018 Etudier l’enfouissement des lignes électriques avant travaux Aborder la gestion des déchets/poubelles en Phase Exploitation dans le programme (dimensionnement, accessibilité, flux, maintien en T°) | PROGRAMME | HYG
2 | PROGRAMMATION | Question du foncier, de son implantation, de son environnement | EXECUTION Difficultés d'accès au chantier Difficultés d'implantations des zones de livraisons & de stockage Difficultés d'implantation de la Base-Vie Contraintes à la Faune/Flore | Vérification des catégories des voies et des sens de circulation Vérification du Pic du volume de rotation de Camions Note d'évaluation du dimensionnement de la Base-Vie Rapport Faune/Flore à faire réaliser pour les sites sensibles ou réputés l'être (hors démarche "autorisation environnementale unique") | PROGRAMME | HYG
3 | PROGRAMMATION | Reconnaissance des matériaux existants & des matériaux pollués (Cela peut dépendre de l'occupation des lieux et cela ne peut de ce fait être faitede manière exhaustive que tardivement) | EXECUTION Découvertes tardives voire dangereuses de matériaux pollués (AMI, PLOMB) Arrêt de chantier, Travaux Supplémentaires Accidents Difficultés contractuelles et financières accrues si le montage de l'opération se fait en marché global (Conception/Construction en Public par exemple) | Faire les Diagnostics Avant Travaux le plus tôt possible afin de programmer le plus finement possible, puis de les verser au DCE des Entreprises (Dossier de Site) : - Amiante - Plomb - Pollution des sols (rechercher historique dans un 1er temps) - Risque Pyrotechnique Faire le Diagnostic PEMD pour les bâtiments de SDP sup à 1000m² (Produits, Equipements, Matériaux, Déchets) | PROGRAMME | HYG
4 | PROGRAMMATION | Contraintes de site SOLS | EXECUTION & EXPLOITATION 'Découvertes tardives voire dangereuses de contraintes de site incontournables Dégradations Accidents | Faire les études le plus tôt possible afin de programmer le plus finement possible (G1-PGC), puis faire réaliser les G2 AVP, G2PRO (voir G2 DCE) et les verser au DCE des Entreprises (Dossier de Site) : S'assurer de la mise en place des missions G3 (EXE) et G4 (Supervision) et de la bonne répartition des rôles entre Entreprise et MOE. Systématique : - Géotechnique (Missions au sens de la norme NF P94-500 en vigueur - révision de novembre 2013) - Hydrogéologie (Niveaux d'eau) Selon implantation géographique : - Termites - Radon (cf IRSN) | PROGRAMME | PLUSIEURS
5 | PROGRAMMATION | Contraintes de site STRUCTURE (En cas de rénovation d'existant) | EXECUTION Découvertes tardives voire dangereuses de contraintes de site incontournables Arrêt de chantier, Travaux Supplémentaires Accidents Difficultés contractuelles et financières accrues si le montage de l'opération se fait en marché global (Conception/Construction en Public par exemple) | Faire les études le plus tôt possible afin de programmer le plus finement possible, puis de les verser au DCE des Entreprises (Dossier de Site) : En fonction du programme de rénovation : - Diagnostic Structure (Fondations, Planchers, Façades..) - Diagnostic Charpente/Couverture (Insectes xylophages) | PROGRAMME | HYG
6 | PROGRAMMATION | Contraintes & Exigences à retranscrire sur toutes les thématiques opérationnelles de prévention (TOP) | EXECUTION Si aucune contrainte ou exigence n'est décrite sur ces thématiques au programme, il y a un fort risque de non-anticipation d'un sujet important et de plus-value ultérieure Les concepteurs n'auront par ailleurs pas eu de directives particulières | - Anticiper la réflexion sur les 5 thématiques ; - Imposer l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives - Le recours à des protections individuelles pour des travaux en hauteur est à indiquer comme "à éviter et à justifier" dans les pièces écrites le cas échéant Envisager un paragraphe Prévention dans les exigences générales du programme avec 5 sous-chapitres détaillés : - Prévention des chutes - Gestion des manutentions et des approvisionnements - Hygiène et conditions de travail - Coordination SPS - Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage | PROGRAMME | PLUSIEURS
7 | PROGRAMMATION | Dispositions Constructives | EXECUTION Ne pas rechercher de solutions qui permettent d'éviter les risques d'accident | Promouvoir des solutions qui réduisent (ex. construction hors site, industrialisation des travaux) | PROGRAMME | MANU & APPRO
8 | PROGRAMMATION | Entretien-Maintenance | EXECUTION Exigences en terme d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage non formulées ou sujets mal appréhendés | Anticiper la réflexion autour de l'Exploitation-Maintenance dès les phases études, au-delà du périmètre CSPS (ex. : Définir les modalités d'interventions ultérieures sur les façades; Prévoir le nettoyage des vitres par l'intérieur afin d'éviter le recours à des cordistes ou à des nacelles) Favoriser, promouvoir, le démarrage de la mission du Mainteneur dès la phase Conception | PROGRAMME | EXPLOITATION
9 | CONCOURS/CHOIX DU PROJET | Consultation et Désignation de la MOE Consultation et Désignation d'un Marché Global | EXECUTION Non contractualisation des écarts entre l'offre retenue et les exigences du programme concernant les thématiques de prévention | Imposer une annexe à l'Acte d'Engagement du Marché (de la MOE ou du groupement en cas de marché global), portant sur les écarts au programme avec engagements de prise en compte décrits et planifiés Faire de cet Annexe un tableau de bord opérationnel dit "Carnet des Ecarts" qui devra être suivi tout au long de la conception par la Maîtrise d'Ouvrage et/ou son AMO Etre vigilant sur la réalisation d'un CCTP MOE qui devra comprendre les études suivantes : - Participation au plus tard au stade APD à la réalisation d'un DHOL en réalisant une étude logistique avec estimation des poids, volume et quantité des matériaux et fourniture de second-oeuvre à transporter (R476) - Réalisation d'un Plan d'Installation de Chantier prévisionnel au stade APD | ESQ/APS | PLUSIEURS
10 | DESIGNATION DES PRESTATAIRES INTELLECTUELS | Consultation et Désignation du CSPS | EXECUTION Mauvaise évaluation de la catégorie du CSPS Risque de relance d'un Appel d'Offres (AO) Risque du choix d'une offre anormalement basse impliquant une présence trop faible du CSPS | Evaluation de la catégorie de l'opération en amont du lancement de l'Appel d'Offres (AO) Evaluation préalable du nombre d'heures attendues au titre de la mission CSPS en Phase Etudes et en Phase Travaux Imposer au CCP la réalisation du DHOL, le suivi du présent TABLEAU DE VIGILANCE Décrire au CCP MOE & CSPS les modalités de coopération MOE-CSPS | APS | CSPS
11 | DESIGNATION DES PRESTATAIRES INTELLECTUELS | Consultation et Désignation du CSPS | EXECUTION Intervention du CSPS trop tardive | Envisager la désignation du CSPS en vue du choix du projet (Concours/PCN/Dialogue), tout particulièrement pour des opérations sensibles d'un point de vue Sécurité/Prévention Lui confiier à ce moment-là une mission d'analyse des projets des candidats | PROGRAMME | CSPS
12 | CONCOURS/CHOIX DU PROJET | Plan d'Installation de Chantier Prévisionnel (Si Désignation d'un Projet en Marché Global) | EXECUTION L'absence de PIC à ce stade peut aboutir à des problématiques de phasage non anticipées, voire de surcoût en phase Etudes (Emprises sous évaluées, Base-vie sous-dimensionnée) | Exiger un PIC y compris Phasage de celui-ci dans le cadre du choix du Projet Analyse à prévoir par le CSPS le plus tôt possible, notamment dans l'analyse des projets de manière comparative et détaillée par thématique de Prévention | APD | MANU & APPRO
13 | DESIGNATION DES PRESTATAIRES INTELLECTUELS | Mise en place d'une Coordination Interchantiers, voire d'un Logisticien (plateforme déportées et mutualisées), voire d'un CSPS Interchantiers | EXECUTION En son absence dans le cas d'une opération globale multisites cela peut être préjudiciable : - pas de réflexion amont sur les approvisionnements, les flux - risque de difficultés en phase chantier, problème d'interférences ou de contradictions entre plusieurs sites | Evaluation de la nécessité de mise en place d'une coordination interchantiers | PROGRAMME | PLUSIEURS
14 | CONCEPTION | Moyens de protection contre les chutes : PROTECTIONS COLLECTIVES | EXECUTION Absence de protection collective Attention : les travaux en hauteur ayant recours à des cordistes sont souvent décidés au dernier moment et souvent pour des raisons d’optimisations financières ou de temps EXPLOITATION Absence de protection collective | Privilégier dès la conception, la mise en place de protections collectives définitives contre les chutes (acrotères ou garde-corps définitifs en toiture-terrasse, murs d’allège, fourreaux pour tuyauterie en lieu et place de trémies, protection des mezzanines) A défaut de protections définitives, mettre en place et maintenir des protections collectives provisoires jusqu’à la suppression du risque Sécuriser les circulations, en installant à l’avancement un éclairage provisoire Le recours à des échafaudages à Montage & Démontage en Sécurité (MDS) est à privilégier Le recours à des protections individuelles pour des travaux en hauteur est à indiquer comme "à éviter et à justifier" dans les pièces écrites le cas échéant. La justification fera l'objet d'une note écrite par l'entrepreneur à faire valider par le CSPS et la Maîtrise d'Oeuvre NB : à retrouver dans un CCTP "Commun" ou "lot 0" et dans le CCTP des lots concernés par ces travaux | PRO/DCE | PREV. CHUTES
15 | CONCEPTION | Moyens de protection contre les chutes : CONTRÔLE D'INSTALLATIONS | EXECUTION & EXPLOITATION Dégradation d'un moyen de protection en place | Exiger un diagnostic sur toute installation existante et conservée avant les travaux, ou pour toute installation neuve et utilisée pendant les travaux | APD | PREV. CHUTES
16 | CONCEPTION | Moyens de protection contre les chutes : TOITURES | EXPLOITATION Toiture et/ou Toiture-terrasses accidentogènes | Accès en toiture : Prévoir des accès aux toitures hébergeant des équipements, installations techniques Privilégier un accès par escalier. Proscrire l’accès par un puit de lumière donnant dans une cage d’escalier Toitures-terrasses : Prévoir des protections collectives contre les chutes de hauteur en rive de toiture-terrasse, y compris pour les attiques. Privilégier les acrotères béton hauteur 1m fini. A défaut, prévoir des garde-corps définitifs fixes et rigides, fixés sur les acrotères permettant leur pose sans dépose des garde-corps provisoires. Proscrire les fixations de garde-corps sur couvertines | APD | PLUSIEURS
17 | CONCEPTION | Moyens de protection contre les chutes : ECHAFAUDAGE | EXECUTION Echafaudages mal pensés et donc dangereux | Dans le CCTP du lot concerné ou CCTP Commun : Imposer à l'entreprise posant l'échafaudage la réalisation d'un Plan de Calepinage en phase Préparation de Chantier sous VISA MOE & CSPS Exiger une réception de l’échafaudage (contrôle de conformité et solidité), interentreprise par un organisme extérieur (bureau de contrôle) Pour les échafaudages : - Définir le niveau du dernier plateau de sorte à être à moins de 30 cm en dessous du niveau accessible de la toiture - Prévoir un escalier d’accès en remplacement des plateaux à trappe - Exiger l’installation de l’échafaudage sur toute la périphérie de la couverture dont les garde-corps dépassent d’au moins un mètre la toiture (bas de pente et rives) - Proscrire les débords de toit supérieur à 50 cm, à défaut prévoir un échafaudage suffisamment large (consoles de déport), pour permettre une circulation | PRO/DCE | PREV. CHUTES
18 | CONCEPTION | Moyens de protection contre les chutes : ESCALIERS, BALCONS | EXECUTION Escaliers ou Balcons qui ne soient pas à la charge du GO (exemple : Bois/Métallerie) => Risque trémie dangereuse | Dans ce cas, indiquer dans le CCTP GO, (ou autre concerné) : Durant la phase de chantier prévoir un escalier d’accès provisoire avec main courante et un système d’obturation de la trémie présentant une trappe rabattable et un espace permettant la pose du doublage des murs extérieurs si existant | PRO/DCE | PREV. CHUTES
19 | CONCEPTION | Moyens de protection contre les chutes : GARDE-CORPS | EXPLOITATION Risques de chute accidentelle de hauteur des personnes | Procéder à une vérification de la conception des garde-corps et des protections contre les chutes et de sa conformité au regard des normes NF P01-012 et NF P01-013 (versions novembre 2024) N.B. La refonte des normes NF P01-012 et NF P01-013, publiées et homologuées en novembre 2024, apporte des précisions essentielles pour améliorer la sécurité des bâtiments et de leurs abords en matière de protection contre les chutes de hauteur La NF P01-012 impose pour des zones d’activité (définies à l'article 4) : - une hauteur minimale des éléments de protection (Article 5) - des vides maximaux pour éviter le passage (Article 6) - une résistance mécanique minimale (Article 7) - une durabilité renforcée (Article 8) | PRO/DCE | PREV. CHUTES
20 | CONCEPTION | Moyens de protection contre les chutes : COURSIVES EXTERIEURES | EXECUTION Coursives et escaliers extérieurs => risque de chute | Lot GO ou menuiserie : Prévoir des escaliers provisoires avec main courante pour accéder aux différents étages jusqu’à la pose des escaliers définitifs. Les mains courantes devront pouvoir être posées avant la pose de l’escalier | PRO/DCE | PREV. CHUTES
21 | CONCEPTION | Gestion des manutention | EXECUTION Systèmes de manutention mal étudiés | Organiser la mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers selon la recommandation R477. Prévoir au DCE les prescriptions suivantes à minima : - Réalisation d’une étude logistique avec estimation des poids, volume et quantité des matériaux et fourniture de second-oeuvre à transporter (R476) - Mise en service anticipée de l’ascenseur définitif pour l'ensemble des bâtiments qui en sont pourvus - Pour les bâtiments R+1 à R+3 : mise en oeuvre d’une recette à matériaux à chaque étage associé à un moyen de levage (grue du GO), ou une solution équivalente - Pour les bâtiments à partir de R+4 : installation d’un dispositif mécanisé de type ascenseur de chantier, monte-charges, lift | APD | MANU & APPRO
22 | CONCEPTION | Gestion des manutention | EXECUTION Systèmes innovants non étudiés | Promouvoir des systèmes innovants (ex. K-RYOLE pour le transport de charge, robot SCAR pour la reconnaissance en milieu contraint) | PRO/DCE | MANU & APPRO
23 | CONCEPTION | Gestion des manutention : PÉNIBILITÉ | EXECUTION Pénibilité des manutentions | Murs périphériques et intérieurs : Etudier la possibilité d'éviter la mise en œuvre d’agglos ou de briques Proscrire les cloisons alvéolaires pour des questions de pénibilité liées à la pose (manutention, découpe, passage des réseaux) Proscrire les dalles sur plot en béton du fait de la posture et de la pénibilité de pose. Dans le cas contraire limiter la masse unitaire des dalles sur plots à 20 kg | PRO/DCE | MANU & APPRO
24 | CONCEPTION | Dispositions relatives aux grues | EXECUTION Grues mal adaptées ou sous-exploitées | Contrôler dans les pièces écrites l'intégration des points suivants : - Fournir un rapport de contrôle de l’installation vierge de toute non-conformité au MOE et CSPS avant utilisation - Pour les grues de plus de 30m (hauteur d’ascension), prévoir un ascenseur - Prévoir l’installation d’une caméra installée sur le chariot, d’un écran couleur en cabine et d’une commande au poste de pilotage - Prévoir la mise à disposition de la grue aux corps d’état secondaires une heure par jour selon les besoins - Prévoir le maintien de la grue durant 1 mois après la fin des travaux de gros-œuvre (à matérialiser sur le planning) | PRO/DCE | PLUSIEURS
25 | CONCEPTION | Sol des sous-sol ou parkings fermés | EXECUTION Risque de chute de plain-pied sur un sol inégal et non revêtu Risque d'intoxication par les émanation des moteurs thermiques et produits chimiques (peinture, résine) | Privilégier un dallage béton réalisable avant fermeture de la dalle haute, plutôt qu'un enrobé sujet à détérioration pendant les travaux Porter une attention particulière au choix du révêtement final (peinture, résine), compte des difficultés de ventilation | PRO/DCE | PLUSIEURS
26 | CONCEPTION | Dépenses Inter-Entreprises (prorata) | EXECUTION CCTP Commun inexistant ou ne fixant pas les règles de ces dépenses (Gestionnaire, Dépenses à prendre en compte), entraînant un risque d'absence de convention ou de convention non encadrée CCTP du lot, qui sera le futur gestionnaire, ne fixant pas les règles de constitution du compte prorata entraînant un risque d'absence de convention ou de convention non encadrée Gestion des déchets non étudiés, ou absence de préconisations aux marchés de travaux | Vérifier ce qui est prévu au titre du compte PRORATA Pour la Gestion des Déchets, prévoir au DCE les prescriptions suivantes à minima : - Organiser la gestion globale des déchets en imposant que chaque entreprise procède au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation en un lieu de stockage fonction de leur nature - Exiger que les allées de circulation et les accès aux postes de travail restent exempts de tout encombrement (matériaux, gravats, câbles électriques), pour permettre le transfert des charges au moyen d’équipements adaptés (chariots, diables, aides techniques pour mise en oeuvre de matériaux), depuis la zone de stockage ou de déchargement jusqu'à pied d’oeuvre | PRO/DCE | PLUSIEURS
27 | CONCEPTION | Plan d'Installation de Chantier Prévisionnel (Si Désignation d'un Projet au stade d'un Concours de Maîtrise d'Œuvre) | EXECUTION L'absence de PIC à ce stade peut aboutir sur des problématiques de phasage non anticipées, voire de surcoût en phase Etudes (Emprises sous évaluées, Base-vie sous-dimensionnée) | Dans le cas d'une opération en MOP (Maîtrise d'ouvrage public) : Exiger un plan d'installation de chantier (PIC), prévisionnel à la MOE ou l'OPC dès la phase Etudes afin de vérifier les emprises, les accès, les éventuelles contraintes. Ce PIC sera analysé par le CSPS S'assurer que le PIC prévisionnel vise à minima : - Positionnement de la base vie hors emprise du chantier et espaces verts (prévoir la réalisation des réseaux par le lot terrassement) - Positionner les réseaux existants (DT faites) - Position de la grue et des zones de stockages - Emplacement du parking du chantier - Emplacement des zones de déchargement - Matérialisation des circulations Exiger, dans le cadre de l'AO Travaux, que l'entreprise en charge des installations de chantier fournisse un PIC phasé (avec dates) précisant les jalons suivants : - Raccordements (si non dûs par la Maîtrise d'Ouvrage) - Installation Base-Vie & Retrait base-Vie - Installation Moyens de levage (Lift, Ascenseurs, MC..) & Retrait (ou non si définitif) - Installation Grue & Retrait | APD | MANU & APPRO
28 | CONCEPTION | Planning prévisionnel des travaux | EXECUTION Défaut d'anticipation sur la préparation du terrain et l'installation de la base-vie | S'arrurer que le planning joint du DCE identifie clairement les postes suivants : - Installation de la base vie et retrait (dès les travaux de démolition / défrichage) - Remblaiements périphériques - Installation et retrait de la grue : Prévoir une ligne pour la mise à disposition de la grue (à conserver 1 mois après la fin des travaux de GO pour les appros). - Réalisation des réseaux définitifs - Installation et retrait de l’échafaudage périphérique - Mise en service anticipé de l’ascenseur Prévoir plutôt 2 mois que 1 mois de préparation de chantier | PRO/DCE | PLUSIEURS
29 | CONCEPTION | Base-Vie | EXECUTION Base-vie sous évaluée ou mal organisée (distance au chantier, accès..), et ce, dans le temps | Faire valider le dimensionnement et l'implantation prévisionnelle par le CSPS, voire le cas échéant son déplacement Prévoir un carnet de phasage si besoin d'évolutions/implantations dans le temps | PRO/DCE | HYG
30 | CONCEPTION | Reconnaissance des réseaux Raccordements Concessionnaires du projet | EXECUTION Découvertes tardives voire dangereuses de réseaux Arrêt de chantier, Travaux Supplémentaires Accidents Absence de Déclaration de Travaux Non-anticipation des raccordements futurs aux concessionnaires, pouvant entraîner des travaux tardifs et gênants | Faire les Déclarations de Travaux (DT) le plus en amont possible afin de programmer le plus finement possible, puis de les verser au DCE des Entreprises (Dossier de Site) Exiger des différents intervenants concernés qu'ils disposent d'une AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) S'assurer que des prises de contacts soient pris avec tous les concessionnaires suivants à minima : Voirie, Electricité, Gaz, Assainissement (et raccordements précisés au DCE) Etudier l’enfouissement des lignes électriques avant travaux | PRO/DCE | HYG
31 | CONCEPTION | Alimentation électrique du Chantier | EXECUTION Difficultés d'alimentation du chantier (éloignement, interdiction de se raccorder sur un transfo imaginé) | Etudier les possibilités de raccordement du chantier après évaluation du besoin | PRO/DCE | HYG
32 | CONCEPTION | Plan Général de Coordination (PGC) | EXECUTION Réalisation tardive du PGC | Désigner un CSPS le plus tôt possible, si possible au moment du Choix du Projet Exiger le premier PGC avant le PRO Faire établir un Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons (DHOL) pour le chantier conformément à la recommandation R.476 | APD | CSPS
33 | CONCEPTION | Plan Général de Coordination (PGC) (Ordre de prévalence des pièces contractuelles dans le CCAP) | EXECUTION Non prise en compte des demandes du PGC | Vérifier que les prescriptions particulières du PGC se retrouvent dans les clauses des entreprises au sein du DCE (CCTG & CCTP) S'assurer que le PGC fasse partie du DCE Dans le CCAP au §"Pièces contractuelles", mettre le PGC avant le CCTP et la DPGF . Cela permet de se prémunir d’un éventuel oubli de la MOE d’inclure certains points du PGC dans son DCE. Le PGC sera donc prioritaire vis-à-vis des entreprises par rapport aux CCTP et DPGF | PRO/DCE | CSPS
34 | CONCEPTION | Désignation des Entreprises (ACT) (Règlement de la Consultation) | EXECUTION Règlement de la Consultation (RC) laissant trop de place au prix ou étant trop évasif sur le critère technique, ce qui ne poussera pas les entreprises à remettre des offres adaptées | Eviter d'avoir le critère Prix supérieur à 40% de la note Préciser les modalités d'appréciation du critère technique dans le RC notamment concernant les thématiques de prévention Envisager un AO restreint afin déjà de choisir des entreprises qui répondent aux exigences de moyens, de qualification voire de performances (Taux de Fréquence, Taux de Gravité : indices CARSAT fournis à titre déclaratifs) | PRO/DCE | PLUSIEURS
35 | CONCEPTION | Désignation des Entreprises (ACT) (Allotissement) | EXECUTION Allotissement risquant d'entraîner des sous-traitances ou peu de visibilité sur les sujets pregnants de prévention (nettoyage, base-vie, levage) | Envisager des lots spécifiques tels que Nettoyage/Base-Vie avec leur propre CCTP Prévoir en plus des DPGF, un BPU pour commande de prestations complémentaires directement par le Maître de L'ouvrage | PRO/DCE | HYG
36 | CONCEPTION | Désignation des Entreprises (ACT) (Sous-traitance) | EXECUTION Allotissement risquant d'entraîner des sous-traitances ou peu de visibilité sur les sujets pregnants de l'opération (ouvrages complexes ou sensibles) | Si Entreprise Générale ou Macro-lots ou Corps D'Etat Séparé : Envisager d'imposer dans le CCAP certaines compétences au sein du groupement momentané d'entreprises (Cotraitance et non sous-traitance) Si Corps D'Etat Séparé : Sortir une prestation pour en faire un lot dédié | PRO/DCE | PLUSIEURS
37 | CONCEPTION | Désignation des Entreprises (ACT) (Sous-traitance) | EXECUTION Recours démensuré à la sous-traitance risquant d'entraîner des situations irrégulières ou des défauts d'encadrement et donc de prévention | Envisager d'imposer une limitation à la sous-traitance de deuxième rang dans le CCAP, voire en pourcentage de chiffre d'affaire | PRO/DCE | PLUSIEURS
38 | CONCEPTION | Interventions ultérieures sur l’ouvrage : VIDE SANITAIRE | EXPLOITATION Difficulté d'intervention si le vide sanitaire est trop contraint | Prévoir a minima un accès par trappe et escalier Prévoir des circulations d’une hauteur minimale de 1,80m Prévoir des ventilations dans chaque zone Prévoir un éclairage et une alimentation électrique sécurisés | PRO/DCE | EXPLOITATION
39 | CONCEPTION | Document d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO) | EXECUTION DIUO mal réalisé ou sujets mal appréhendés EXPLOITATION Difficultés liées à un usage inapproprié ou une maintenance défaillante | Anticiper la réflexion autour de l'Exploitation-Maintenance dès les phases études, au-delà du périmètre CSPS (ex. : Définir les modalités d'interventions ultérieures sur les façades; Prévoir le nettoyage des vitres par l'intérieur afin d'éviter le recours à des cordistes ou à des nacelles) Favoriser, promouvoir, le démarrage de la mission du Mainteneur dès la phase Conception Définir/Planifier la réalisation puis la mise en place des formations de prise en main de l'établissement avec les futurs usagers Définir/Planifier la réalisation puis la réalisation d'un "Livret du locataire" | APD | EXPLOITATION
Note on D6: MOA Opération Rédacteur du document Date du document Version